## Sheet1
盐城工业职业技术学院
“我为群众办实事”重点项目“校园环境设施优化工程”完成情况
类别 | 任务内容 | 责任部门 | 工作计划 | 责任人 | 完成时间 | 进展情况 | 备注
1.教学设施改善行动 | 安排150万元，为教学组团安装空调300多台。升级、维护多媒体教室设备，改善教学条件。 | 后勤处 | 1.完成各二级学院组团空调安装调研及论证工作；2.完成二级学院组团空调招标相关事宜；3.完成二级学院组团空调安装、调试、验收工作 | 张立峰 高大伟 | 2021-12-01 | 完成相关调研论证、招标工作，完成合同签订，空调安装完毕，验收结束 | 已完成
|  | 教务处 | 1.配合做好教室安排，方便空调安装；2.参与智慧教室方案调研与论证，配合做好建设协调工作，改善教学环境；3.安排已建成智慧教室试用工作，及时反馈试用信息 | 李桂付 李中华 | 2021-07-01 | 已完成配合牵头部门做好智慧教室方案调研与论证，配合做好建设协调工作 | 已完成
|  | 信息中心 | 1.定期巡查公共教学楼多媒体教室投影仪设备，及时排除设备故障或更换部件，确保设备完好率达90%以上；2.牵头协调相关部门做好学校一期15间智慧教室智能设备项目的验收工作，改善教学环境；3.参与学校智慧教室二期方案的前期调研工作 | 高 荣 顾大明 | 2021年全年 | 每周对公共教学楼多媒体教室投影设备巡查二次；15间智慧教室验收结束，已交付教务处和各二级学院使用；完成学校智慧教室二期方案的前期调研工作 | 已完成
2.网络平台升级行动 | 安排60万元，用于校园网出口新增和拓展，支撑师生“泛在学习”，进一步提高师生网络服务满意度。安排70万元，上线“内部质量保证体系诊断改进平台”，提升教学管理水平。 | 信息中心 | 1.与中国移动通信集团盐城分公司合作，完成新增校园网络移动出口，带宽5120M；2.与中国电信股份有限公司盐城分公司合作，完成拓展校园网络电信出口，带宽1024M；3.内部质量保证体系诊断改进平台与校内各类业务系统之间的数据集成 | 高 荣 | 2021-12-01 | 与中国移动通信集团盐城分公司合作，完成新增校园网络移动出口，带宽5120M；与中国电信股份有限公司盐城分公司合作，完成拓展校园网络电信出口，带宽1024M；内部质量保证体系诊断改进平台已验收 | 已完成
|  | 质控办 | 1.内部质量保证体系诊断与改进平台指标体系建设；2.内部质量保证体系诊断与改进平台学校、专业、课程、学生、教师等层面画像设置；3.根据学校信息中心提供数据运行内部质量保证体系诊断与改进平台 | 刘 华 | 2021-12-01 | 完成内部质量保证体系诊断与改进平台指标体系建设；数据对接工作完成，确定画像呈现效果及形式；持续推进诊改平台建设，进行数据对接，布置完成目标管理模块，进行诊改平台智能分析模块页面设计、需求分析、数据对接；平台已完成验收，后续在使用过程中将进一步优化完善 | 已完成
3.书香校园浸润行动 | 安排80万元，用于学校图书购置，并为来馆阅读学习的师生免费提供纯净水。 | 图书馆 | 1.开展线上选书荐购活动，安排专任教师参与图书采购，充分满足师生纸质图书阅读需求；2.开展图书情报资源利用与推广服务上门活动，助力广大教师教学科研工作；3.在三个阅览室和自习中心设置饮水机，向来馆阅读学习师生免费提供纯净水 | 吴益峰 | 2021-12-01 | 完成两次线上集中选书活动，向全校师生发出图书荐购活动通知，对所有批次采购图书进行供货加工；邀请资源专业讲师开展图书情报资源利用专题讲座，建立“worldlib盐城工职院文献服务微信群”，帮助教职工查找教学、科研中所需的各类文献资源，精准服务广大教师教科研工作；本项目三个批次共80万元图书购置工作已经完成；为师生免费提供纯净水 | 已完成
4.阳光体育健身行动 | 安排65万元，加强体育设施建设，对健身运动区进行改造，增加健身器材，开展教职工和学生系列阳光健身运动，增强师生体质。 | 体育部 | 1.加强体育设施建设，对健身运动区进行改造，增加健身器材；2.组织学生篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球等比赛；3.召开学校第八届田径运动会 | 施兴成 | 2021-12-01 | 对增加体育设施进行了前期调研论证，完成了招标采购工作；开展了学生足球比赛、排球比赛、篮球比赛等活动，组织了足球技能暨体能大赛；举办了学校第八届田径运动会 | 已完成
|  | 工会 | 1.开展阳光健身运动，倡导教职工每天“万步走”,强身健体，对月达到15次（含）以上的教职工予以激励；2.与学校教育发展基金会合作，增加职工活动中心健身项目和健身器材，丰富职工健身内容和形式；3.组织开展乒乓球、羽毛球等系列比赛，进一步营造教职工健身氛围 | 孙开进 | 2021年全年 | 开展阳光健身运动，倡导教职工每天“万步走”,对月达到15次（含）以上的教职工予以激励；增加职工活动中心健身器材，跑步机3台，动感单车3台，综合训练器1套；组织教师代表队参加2021年盐城市第六届“新奥燃气杯” 职工家庭羽毛球公开赛，组织了30多位女职工，开展健身操表演集训演出，组织参加省纺织工业协会“常纺杯”乒乓球比赛，开展学校乒乓球个人和团体赛 | 已完成
5.宿舍设施改造行动 | 安排100万元，对学生宿舍楼进行改造，包含防水、涂料、油漆等，进一步改善学生的生活条件，提高学生居住舒适度。 | 后勤处 | 1.完成学生宿舍维修、改造项目前期调研工作；2.完成学生宿舍维修、改造项目招标工作；3.完成学生宿舍维修、改造、验收工作 | 张立峰 高大伟 | 2021-08-01 | 完成学生宿舍维修、改造项目前期调研工作、招标工作；对学生宿舍进行了维修、改造、验收工作 | 已完成
6.校园文化提升行动 | 安排115万元，建设“铁军文化园”，开展校园工匠精神文化布置，美化学生公寓大厅、走廊，推进“铁军文化”进公寓，营造良好的文化环境。 | 宣传部 | 1.红色文化长廊布展内容；2.完成“铁军文化园”建设；3.校园工匠精神文化布置 | 陈宏武 | 2021-12-01 | 完成红色文化长廊布展内容；完成“铁军文化园”建设；在校园添置三块LED彩色电子屏，定期播放《大国工匠》和“校园工匠”视频，营造工匠文化氛围；全校范围内开展新时代师德师风主题教育活动，评选2021年度“工院好教师”；第二届盐城市工艺美术大师评审活动在学校举办，展示了工艺美术精英们的精品力作；建设瓷刻大师工作室和瓷刻展示体验馆；学校承办江苏省学生技能大赛；组织学生参加紫金奖大学生设计展 | 已完成
|  | 学工处 | 1.建设公寓大厅宣传板+铁军文化阅读角；2.在公寓走道悬挂铁军文化挂画 | 孙 干 | 2021-08-01 | 完成公寓大厅宣传板+铁军文化阅读角；完成在公寓走道悬挂铁军文化挂画工作 | 已完成